## 00_Lecture
TAQADDUM — Référentiel de 43 KPI (version recentrée)
Version | v1 — 12/10/2026 — remplace le classeur « 55 KPI » (voir feuille 07_Correspondance).
Source | Fiches projets CNED — situation arrêtée au 30 juin 2025 (51 projets, 6 538,322 Md DA) et critique du classeur précédent.
Principe | 43 KPI répartis en 9 familles (AV, FI, DL, BU, QR, DO, PP, CO, GV). L'acteur concerné est un filtre (colonnes Alimenté_par et Responsable), pas un axe de classement.
IMPORTANCE | Lettre indiquant le rôle du KPI dans le dispositif (colonne D de 01_KPI). Elle est indépendante de la phase de déploiement.
[M] Obligatoire | Indispensable : socle du suivi, à afficher dans toute vue, à produire dès le pilote. 20 KPI.
[A] Avancé | Complémentaire : approfondit l'analyse ; nécessite souvent des données de détail (MO, BET, terrain). 14 KPI.
[S] Stratégique | Décision et pilotage : synthèses et prévisions pour la direction (arbitrage de financement, sort d'un contractant, vue portefeuille). 9 KPI.
PHASE | MVP = calculable ou saisissable dès le pilote. V2 = après le pilote (saisie MO, BET ou terrain). Vision = hors pilote, aucune donnée disponible dans les fiches CNED.
CALCULABILITÉ | Évaluée par rapport au PDF des fiches CNED : « Calculable sur fiches CNED », « Partiel (extraction texte) », « Saisie requise », « Calculable par la plateforme ».
RÈGLES COMMUNES
Projet actif | Projet ni achevé ni réceptionné. Sur le PDF : 46 projets (38 en cours + 8 en voie d'achèvement).
Deux délais | Le délai initial et le délai en vigueur (après avenants) sont toujours conservés ; la consommation du délai n'est jamais plafonnée à 100 %.
AE de référence | AE actuelle approuvée. L'AE initiale est ajustée des transferts de maîtrise d'ouvrage ou de périmètre. L'AE déléguée est distinguée de l'AE totale.
TAP consolidé | Avancement valorisé de tous les marchés du projet, y compris marchés résiliés et marchés de parachèvement. Les avances forfaitaires sont comptées à part.
Seuils | Numériques (colonnes K et L) : Vert si « plus haut = mieux » ≥ Seuil_Vert ; Orange si ≥ Seuil_Rouge ; Rouge sinon. Pour « plus bas = mieux » : Vert ≤ Seuil_Vert ; Orange ≤ Seuil_Rouge ; Rouge au-delà. « Écart absolu » : même règle sur la valeur absolue. Les bornes sont incluses côté meilleur niveau. Les règles spéciales et KPI d'information n'ont pas de seuil numérique.
⚠ Seuils provisoires | Les seuils sont des propositions TAQADDUM, ni officiels CNED ni validés. À recalibrer sur 12–24 mois d'historique. Les pondérations de CO1 et CO6 sont également provisoires et à valider en équipe.
Langage | Les acronymes techniques (EVM, CPI, SPI) ne sont pas exposés aux utilisateurs non spécialistes ; les définitions de la colonne G sont rédigées en langage courant.
FEUILLES | 01_KPI : référentiel complet · 02_Regles_Alertes : 17 règles d'alerte reliées aux KPI · 03_Matrice_Roles : qui voit quoi (R/S/V) · 04_Vue_Role : vue personnalisée par rôle (liste déroulante) · 05_Synthese : comptages par famille, importance, phase · 06_Simulateur : test des seuils (formules) · 07_Correspondance : devenir des 55 anciens KPI · 08_Glossaire · 09_Roles_Interfaces : implémentation de chaque rôle dans chaque interface (mode, KPI R/S/V, alertes D/I).
RÔLES | 6 rôles : Direction CNED, CNED/PMO, Maître d'ouvrage, Bureau d'études, Contractant, Contrôleur budgétaire. Droits : R = responsable, S = alimente, V = consulte. Le contractant ne voit que ses propres marchés et jamais les scores d'autres contractants.

## 01_KPI
KPI_ID | Famille | Nom_KPI | Importance | Phase | Calculabilité | Définition | Formule | Unité | Sens | Seuil_Vert | Seuil_Rouge | Vert | Orange | Rouge | Alimenté_par | Responsable | Fréquence_cible | Tables_sources | Justification_importance
AV1 | AV – Avancement physique | Avancement physique consolidé | [M] | MVP | Partiel | Part des travaux réellement exécutés sur l'ensemble du projet, tous marchés confondus (y compris marchés résiliés et de parachèvement). | Valeur des travaux réalisés ÷ coût total estimé du projet × 100 | % | Information |  |  | Information | — | Information | Fiche CNED / MO | MO | Mensuelle | Projets; Marches; Avancement_Historique | Socle de tout le suivi : sans lui, aucun autre KPI d'avancement n'a de sens.
AV2 | AV – Avancement physique | Indice d'avancement | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Compare l'avancement physique au temps déjà consommé ; 1 = projet dans le rythme. | TAP consolidé ÷ % du délai en vigueur consommé | ratio | Plus haut = mieux | 0.9 | 0.7 | ≥ 0.9 ratio | de 0.7 à < 0.9 ratio | < 0.7 ratio | Plateforme | CNED / PMO | Mensuelle | Projets; Marches | KPI central de détection du retard ; remplace cinq anciens KPI d'avancement absolu.
AV3 | AV – Avancement physique | Cadence récente | [A] | V2 | Saisie requise | Vitesse d'avancement des trois derniers mois comparée à celle nécessaire pour finir dans le délai. | ΔTAP des 3 derniers mois ÷ ΔTAP requis pour finir dans le délai en vigueur | ratio | Plus haut = mieux | 0.9 | 0.7 | ≥ 0.9 ratio | de 0.7 à < 0.9 ratio | < 0.7 ratio | MO / BET | MO | Mensuelle | Avancement_Historique | Exige un historique mensuel ; utile pour anticiper, pas indispensable au pilote.
AV4 | AV – Avancement physique | Part non contractualisée | [A] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part du reste à réaliser pour laquelle aucun marché n'est notifié (lots non lancés, appels d'offres infructueux). | Coût du reste à réaliser sans marché notifié ÷ coût du reste à réaliser × 100 | % | Plus bas = mieux | 10 | 30 | ≤ 10 % | > 10 à 30 % | > 30 % | MO | MO | Mensuelle | Marches; Projets | Distingue lots non lancés et travaux arrêtés ; affine le diagnostic.
AV5 | AV – Avancement physique | Mise en service fonctionnelle | [S] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part des ouvrages mis en service qui fonctionnent pleinement (sans réserve ni lot système, signalisation ou énergie en retard). | Ouvrages mis en service sans réserve ni lot système en retard ÷ ouvrages mis en service × 100 | % | Plus haut = mieux | 90 | 60 | ≥ 90 % | de 60 à < 90 % | < 60 % | CNED / MO | CNED | Mensuelle | Projets; Marches; Receptions (à créer) | Mesure le service réellement rendu, pas seulement l'avancement des travaux.
FI1 | FI – Finance | Écart physique–financier | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Écart entre avancement physique et consommation financière des travaux, hors avances. Positif : retard de paiement ; négatif : paiement en avance du réalisé. | TAP − taux financier travaux hors avances (en points) | pts | Écart absolu | 5 | 10 | ¦écart¦ ≤ 5 pts | ¦écart¦ > 5 à 10 pts | ¦écart¦ > 10 pts | MO / Finance | MO | Mensuelle | Projets; Marches; Situations_Facturations | Détecte à la fois les retards de paiement et les paiements non adossés à du réalisé.
FI2 | FI – Finance | Couverture du reste à faire | [S] | V2 | Saisie requise | Capacité des ressources financières restantes à couvrir ce qu'il reste à payer, avenants en préparation compris. | (AE actuelle − paiements) ÷ reste à faire estimé × 100 | % | Plus haut = mieux | 100 | 90 | ≥ 100 % | de 90 à < 100 % | < 90 % | MO / Finance | MO / Finance | Mensuelle | Projets; Reevaluations_AE; AE_Operations (à créer) | Soutient l'arbitrage de financement ; remplace cinq KPI redondants ou contradictoires.
FI3 | FI – Finance | Couverture des crédits de paiement | [S] | V2 | Saisie requise | Les crédits de paiement de l'exercice couvrent-ils les paiements prévus ? (insuffisance des CP : contrainte récurrente.) | CP inscrits de l'exercice ÷ paiements prévus de l'exercice × 100 | % | Plus haut = mieux | 100 | 80 | ≥ 100 % | de 80 à < 100 % | < 80 % | Finance | Contrôleur budgétaire | Mensuelle | Credits_Paiement (à créer); Planning | Les CP étaient absents de l'ancien modèle alors que le PDF les cite comme contrainte.
FI4 | FI – Finance | Dérive d'AE ajustée | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Augmentation de l'AE par rapport à l'AE initiale, après neutralisation des transferts de maîtrise d'ouvrage ou de périmètre. | (AE actuelle − AE initiale ajustée) ÷ AE initiale ajustée × 100 | % | Plus bas = mieux | 20 | 60 | ≤ 20 % | > 20 à 60 % | > 60 % | Fiche CNED | Contrôleur budgétaire | Mensuelle | Projets; Reevaluations_AE; AE_Operations (à créer) | Mesure du dérapage budgétaire ; remplace trois KPI identiques. Seuils provisoires calés sur le portefeuille.
FI5 | FI – Finance | Réévaluations d'AE en attente | [M] | MVP | Partiel (extraction texte) | Ancienneté de la plus ancienne réévaluation d'AE non encore approuvée ; le montant en attente est affiché à côté. | Date de référence − date de la plus ancienne demande non approuvée (jours) | j | Plus bas = mieux | 60 | 120 | ≤ 60 j | > 60 à 120 j | > 120 j | Fiche CNED | Contrôleur budgétaire / CNED | Mensuelle | Reevaluations_AE | Les notifications dépendent d'une approbation en réunion de Gouvernement ou Conseil des Ministres : goulot majeur.
FI6 | FI – Finance | Retard de paiement des situations | [A] | V2 | Saisie requise | Ancienneté médiane des situations de travaux reçues mais non payées. | Médiane (date de référence − date de réception) des situations non payées (jours) | j | Plus bas = mieux | 30 | 60 | ≤ 30 j | > 30 à 60 j | > 60 j | MO / Finance | MO / Finance | Mensuelle | Situations_Facturations | Cause documentée de démobilisation des entreprises ; données hors fiches CNED.
FI7 | FI – Finance | Encours de situations | [A] | V2 | Saisie requise | Poids des situations reçues mais non payées par rapport au montant du marché. | Σ situations reçues non payées ÷ montant du marché × 100 | % | Plus bas = mieux | 5 | 15 | ≤ 5 % | > 5 à 15 % | > 15 % | Contrôleur budgétaire | Contrôleur budgétaire | Mensuelle | Situations_Facturations; Marches | Complète FI6 en montant ; données hors fiches CNED.
DL1 | DL – Délais | Consommation du délai en vigueur | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Part du délai contractuel en vigueur (avenants inclus) déjà écoulée ; non plafonnée à 100 %. | Jours écoulés depuis l'ODS de démarrage ÷ délai en vigueur × 100 | % | Plus bas = mieux | 90 | 100 | ≤ 90 % | > 90 à 100 % | > 100 % | Fiche CNED | MO | Mensuelle | Marches; ODS | Base du suivi des délais ; indispensable à AV2.
DL2 | DL – Délais | Dérive de délai par avenants | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Allongement du délai par avenants par rapport au délai initial ; 1 = aucun allongement. | Délai en vigueur ÷ délai initial | ratio | Plus bas = mieux | 1.25 | 2 | ≤ 1.25 ratio | > 1.25 à 2.0 ratio | > 2.0 ratio | Fiche CNED | CNED | Mensuelle | Marches; Avenants | Pathologie n°1 du portefeuille (ex. 24 mois devenus 110), absente de l'ancien référentiel.
DL3 | DL – Délais | Dépassement de la date contractuelle | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Jours écoulés depuis la date de fin contractuelle en vigueur, pour un projet non achevé (0 si non dépassée). Au niveau portefeuille : médiane. | max(0 ; date de référence − date de fin contractuelle en vigueur) | j | Plus bas = mieux | 0 | 180 | ≤ 0 j | > 0 à 180 j | > 180 j | Fiche CNED | CNED | Mensuelle | Marches | Mesure simple et incontestable du retard contractuel.
DL4 | DL – Délais | Date d'achèvement prévisionnelle | [S] | V2 | Saisie requise | Écart entre la date d'achèvement prévue au rythme actuel (contraintes incluses) et la date contractuelle. | (date de référence + reste à faire ÷ cadence récente) − date contractuelle (en mois) | mois | Plus bas = mieux | 0 | 6 | ≤ 0 mois | > 0 à 6 mois | > 6 mois | MO | MO | Mensuelle | Avancement_Historique; Planning; Blocages_Institutionnels | Indicateur de décision (réengagement, arbitrage) ; dépend d'un historique fiable.
BU1 | BU – Coût et avenants | Poids financier des avenants | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Part du montant initial d'un marché ajoutée par les avenants. | Σ avenants ÷ montant initial du marché × 100 | % | Plus bas = mieux | 15 | 40 | ≤ 15 % | > 15 à 40 % | > 40 % | Fiche CNED | CNED / MO | Mensuelle | Marches; Avenants | Révèle les marchés dont la consistance dérive (ex. un marché passé de 17,5 à 68 Md DA).
BU2 | BU – Coût et avenants | Nombre d'avenants cumulés | [A] | MVP | Partiel (extraction texte) | Nombre d'avenants notifiés sur un marché. | Nombre d'avenants notifiés | nombre | Plus bas = mieux | 3 | 8 | ≤ 3 nombre | > 3 à 8 nombre | > 8 nombre | Fiche CNED | MO | Mensuelle | Avenants | Complète BU1 ; utile en analyse fine.
BU3 | BU – Coût et avenants | Coût final prévisionnel | [S] | V2 | Saisie requise | Coût estimé à l'achèvement rapporté à l'AE actuelle. | (engagements + reste à faire estimé) ÷ AE actuelle × 100 | % | Plus bas = mieux | 100 | 110 | ≤ 100 % | > 100 à 110 % | > 110 % | MO / Finance | MO / Finance | Mensuelle | Projets; AE_Operations (à créer); Reevaluations_AE | Prévision stratégique ; nécessite une estimation du reste à faire.
QR1 | QR – Blocages, qualité, risques | Taux de libération des emprises | [M] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part de l'emprise nécessaire à date (selon le planning) effectivement libérée. | Emprise libérée ÷ emprise requise à date × 100 | % | Plus haut = mieux | 95 | 80 | ≥ 95 % | de 80 à < 95 % | < 80 % | MO / autorités locales | MO | Mensuelle | Emprises; Blocages_Institutionnels | Foncier : contrainte n°1 du portefeuille, hors de portée de la seule maîtrise de projet.
QR2 | QR – Blocages, qualité, risques | Interférences réseaux traitées | [M] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part des interférences avec les réseaux (électricité, gaz, eau, assainissement) déjà déplacées ou protégées. | Interférences traitées ÷ interférences identifiées × 100 | % | Plus haut = mieux | 90 | 60 | ≥ 90 % | de 60 à < 90 % | < 60 % | MO / gestionnaires de réseaux | MO | Mensuelle | Reseaux; Blocages_Institutionnels | Deuxième cause récurrente de retard ; suivi par organisme.
QR3 | QR – Blocages, qualité, risques | Âge des blocages ouverts | [M] | MVP | Saisie requise | Ancienneté médiane des blocages institutionnels ouverts ; leur nombre est affiché à côté. | Médiane (date de référence − date d'ouverture) des blocages ouverts (jours) | j | Plus bas = mieux | 30 | 90 | ≤ 30 j | > 30 à 90 j | > 90 j | CNED / PMO | CNED / PMO | Mensuelle | Blocages_Institutionnels | Mesure la réactivité de la chaîne de décision.
QR4 | QR – Blocages, qualité, risques | Temps perdu à l'arrêt | [M] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part du temps écoulé pendant laquelle le chantier est arrêté (ODS d'arrêt ou arrêt de fait). | Jours d'arrêt ÷ jours écoulés × 100 | % | Plus bas = mieux | 5 | 15 | ≤ 5 % | > 5 à 15 % | > 15 % | MO | MO | Mensuelle | ODS; Blocages_Institutionnels | Sépare « travaux arrêtés » et « lots non lancés » : distinction clé du portefeuille.
QR5 | QR – Blocages, qualité, risques | Aléas non prévus ouverts | [A] | V2 | Partiel (extraction texte) | Événements imprévus ouverts (glissement de terrain, inondation, géologie). | Nombre d'aléas ouverts et état de la solution | nombre | Règle spéciale |  |  | 0 aléa ouvert | ≥ 1 aléa avec solution arrêtée | ≥ 1 aléa sans solution arrêtée | MO / BET | MO | Mensuelle | Blocages_Institutionnels; Taches_Critiques | Cas particuliers (ex. glissement) ; renforce l'analyse sans être indispensable.
QR6 | QR – Blocages, qualité, risques | Modification de consistance en cours | [A] | V2 | Saisie requise | Indique si la consistance du projet est en cours de modification (signe de maturation insuffisante). | Oui / Non | oui/non | Règle spéciale |  |  | Non | — | Oui | BET / MO | BET / MO | Mensuelle | Projets; Avenants | Drapeau de maturation ; utile surtout en revue technique.
QR7 | QR – Blocages, qualité, risques | Non-conformité critique la plus ancienne | [A] | V2 | Saisie requise | Ancienneté de la non-conformité critique ouverte la plus ancienne. | Date de référence − date de découverte de la NC critique ouverte la plus ancienne (jours) | j | Plus bas = mieux | 15 | 30 | ≤ 15 j | > 15 à 30 j | > 30 j | BET | BET | Mensuelle | Non_Conformites_BET | Registre de NC absent des fiches CNED ; saisie BET nécessaire.
QR8 | QR – Blocages, qualité, risques | Incidents HSE graves | [A] | Vision | Saisie requise | Nombre d'incidents de sécurité graves sur 12 mois. | Nombre d'incidents graves sur 12 mois | nombre | Règle spéciale |  |  | 0 | — | ≥ 1 | BET / HSE | BET / HSE | Mensuelle + immédiate | HSE_Incidents | Hors périmètre du pilote : aucune donnée dans les fiches CNED.
DO1 | DO – Fiabilité des données | Fraîcheur des données | [M] | MVP | Calculable par la plateforme | Âge de la dernière mise à jour d'un projet comparé à la périodicité attendue. | Âge de la dernière mise à jour ÷ périodicité attendue | ratio | Plus bas = mieux | 1 | 2 | ≤ 1 ratio | > 1 à 2 ratio | > 2 ratio | Plateforme | PMO | Mensuelle | KPI_Valeurs; Projets | Sans données fraîches, tous les autres KPI sont trompeurs.
DO2 | DO – Fiabilité des données | Complétude | [M] | MVP | Calculable par la plateforme | Part des champs obligatoires renseignés. | Champs obligatoires renseignés ÷ champs requis × 100 | % | Plus haut = mieux | 90 | 70 | ≥ 90 % | de 70 à < 90 % | < 70 % | Plateforme | PMO | Mensuelle | Toutes tables | Rend visible ce qui manque plutôt que de le masquer.
DO3 | DO – Fiabilité des données | Cohérence | [M] | MVP | Calculable par la plateforme | Part des projets présentant au moins une anomalie détectée automatiquement (TAP > 100 %, paiements > engagements, dates incohérentes). | Projets avec ≥ 1 anomalie ÷ projets × 100 | % | Plus bas = mieux | 5 | 20 | ≤ 5 % | > 5 à 20 % | > 20 % | Plateforme | PMO | Mensuelle | Projets; Marches | Contrôle de qualité minimal avant toute présentation au CNED.
PP1 | PP – Terrain (planification fiable) | Fiabilité du planning hebdomadaire | [A] | V2 | Saisie requise | Part des tâches planifiées de la semaine réellement terminées (PPC). | Tâches terminées ÷ tâches planifiées × 100 | % | Plus haut = mieux | 80 | 60 | ≥ 80 % | de 60 à < 80 % | < 60 % | Terrain / entreprise | MO | Hebdomadaire | Taches_Critiques; Planning | Cœur de la logique terrain, mais saisie hebdomadaire hors fiches CNED.
PP2 | PP – Terrain (planification fiable) | Mobilisation effective | [A] | V2 | Saisie requise | Moyens (heures, main-d'œuvre, matériel) effectivement mobilisés par rapport au plan. | Moyens effectifs ÷ moyens planifiés × 100 | % | Plus haut = mieux | 90 | 70 | ≥ 90 % | de 70 à < 90 % | < 70 % | Entreprise | MO | Hebdomadaire | Moyens_Mobilises | La « faible mobilisation des moyens » est citée dans une dizaine de fiches.
PP3 | PP – Terrain (planification fiable) | Causes de non-réalisation externes | [A] | V2 | Saisie requise | Répartition des non-réalisations dues à l'emprise, au paiement, aux matériaux ou aux réseaux. | Non-réalisations d'origine externe par cause ÷ total des non-réalisations | % | Information |  |  | Information | — | Information | Terrain | MO | Hebdomadaire | Taches_Critiques | Pareto des causes : prépare l'escalade vers les bons responsables.
CO1 | CO – Contractants et portefeuille | Santé du contractant (0–100) | [S] | MVP | Partiel (poids à valider) | Note synthétique de fiabilité d'un contractant ou groupement. | 40 % AV2 (plafonné à 1) + 25 % inverse de BU1 + 20 % PP2 + 15 % historique de résiliations ; si PP2 absent, ses 20 % sont redistribués (poids provisoires) | 0–100 | Plus haut = mieux | 75 | 50 | ≥ 75 0–100 | de 50 à < 75 0–100 | < 50 0–100 | CNED / MO | CNED | Mensuelle | Scoring_Contractants; Groupements (à créer); Marches | Aide à décider de la suite donnée à un contractant ; poids à valider en équipe.
CO2 | CO – Contractants et portefeuille | Concentration par contractant | [S] | V2 | Partiel (groupements à modéliser) | Part de l'AE en cours confiée à un même contractant ou groupement. | AE en cours confiée à un contractant ÷ AE en cours × 100 | % | Plus bas = mieux | 15 | 25 | ≤ 15 % | > 15 à 25 % | > 25 % | CNED | CNED | Mensuelle | Marches; Groupements (à créer) | Risque systémique ; le portefeuille montre une forte concentration.
CO3 | CO – Contractants et portefeuille | Part en parachèvement après résiliation | [S] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part de l'AE des projets actifs dont le marché initial a été résilié. | AE des projets dont le marché initial est résilié ÷ AE des projets actifs × 100 | % | Plus bas = mieux | 5 | 15 | ≤ 5 % | > 5 à 15 % | > 15 % | CNED | CNED | Mensuelle | Marches; Projets | Mesure l'ampleur des défaillances contractuelles à l'échelle du portefeuille.
CO4 | CO – Contractants et portefeuille | Projets en retard important | [M] | MVP | Calculable sur fiches CNED | Part des projets actifs dont le délai est dépassé et l'avancement insuffisant. | Projets avec DL1 > 100 % et AV2 < 0,90 ÷ projets actifs × 100 | % | Plus bas = mieux | 15 | 35 | ≤ 15 % | > 15 à 35 % | > 35 % | Plateforme | CNED | Mensuelle | Projets; Marches | Donne une définition opérationnelle à « retard important ».
CO5 | CO – Contractants et portefeuille | Projets à l'arrêt | [M] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part des projets actifs à l'arrêt (ODS d'arrêt ou arrêt de fait) depuis plus de 60 jours. | Projets arrêtés > 60 jours ÷ projets actifs × 100 | % | Plus bas = mieux | 5 | 15 | ≤ 5 % | > 5 à 15 % | > 15 % | CNED | CNED | Mensuelle + immédiate | ODS; Projets | Alerte portefeuille de premier niveau.
CO6 | CO – Contractants et portefeuille | Score de santé du portefeuille | [S] | V2 | Partiel (poids à valider) | Note synthétique de l'état du portefeuille, pondérée par l'AE. | 25 % AV2 + 20 % délais (DL1, DL3) + 20 % finance (FI2, FI6) + 20 % blocages (QR1 à QR4) + 15 % CO1 (pondéré AE ; poids provisoires) | 0–100 | Plus haut = mieux | 75 | 55 | ≥ 75 0–100 | de 55 à < 75 0–100 | < 55 0–100 | Plateforme | CNED / PMO | Mensuelle | Tous KPI de projet | Vue de pilotage ; ne doit être publiée qu'après validation des poids.
GV1 | GV – Gouvernance | Blocages avec responsable et échéance | [M] | MVP | Saisie requise | Part des blocages ouverts ayant un responsable nommé et une date cible. | Blocages ouverts avec responsable et échéance ÷ blocages ouverts × 100 | % | Plus haut = mieux | 90 | 70 | ≥ 90 % | de 70 à < 90 % | < 70 % | CNED / PMO | CNED / PMO | Mensuelle | Blocages_Institutionnels | Sans responsable, un blocage ne se débloque pas.
GV2 | GV – Gouvernance | Avenants en attente de visa (CSM) | [M] | MVP | Partiel (extraction texte) | Ancienneté de l'avenant le plus ancien non visé par la Commission sectorielle des marchés ; le nombre est affiché à côté. | Date de référence − date de dépôt de l'avenant non visé le plus ancien (jours) | j | Plus bas = mieux | 60 | 120 | ≤ 60 j | > 60 à 120 j | > 120 j | MO / CNED | MO / CNED | Mensuelle | Avenants | Goulot documenté dans le PDF (visa avec réserves, ajournements).
GV3 | GV – Gouvernance | Arbitrages échus | [A] | V2 | Saisie requise | Part des projets actifs avec un arbitrage ayant dépassé son échéance. | Projets avec arbitrage échu ÷ projets actifs × 100 | % | Plus bas = mieux | 10 | 25 | ≤ 10 % | > 10 à 25 % | > 25 % | CNED | CNED | Mensuelle | Decisions_Arbitrages | Utile quand le registre de décisions sera alimenté.
GV4 | GV – Gouvernance | Réceptions en attente | [A] | MVP | Partiel (extraction texte) | Part des réceptions provisoires avec réserves non levées depuis plus de 6 mois. | Réceptions avec réserves non levées > 6 mois ÷ réceptions provisoires × 100 | % | Plus bas = mieux | 0 | 25 | ≤ 0 % | > 0 à 25 % | > 25 % | MO | MO | Mensuelle | Receptions (à créer) | Affine le suivi de clôture ; non bloquant pour le pilote.
Note : Seuil_Vert / Seuil_Rouge en bleu = valeurs saisies (provisoires, à recalibrer). Importance, Phase et Sens sont modifiables par liste déroulante.

## 02_Regles_Alertes
Regle_ID | Nom | Niveau | Importance | Phase | Condition (lisible) | Logique | C1_KPI_ou_champ | C1_Op | C1_Seuil | C2_KPI_ou_champ | C2_Op | C2_Seuil | C3_KPI_ou_champ | C3_Op | C3_Seuil | Destinataire | Action | Fréquence | Origine | Changement par rapport à l'ancienne règle
AL01 | Avant-coureur d'abandon | ROUGE | [A] | V2 | Retard de paiement > 60 j ET (cadence récente < 0,70 OU mobilisation < 70 %) | C1 ET (C2 OU C3) | FI6 | > | 60 | AV3 | < | 0.7 | PP2 | < | 70 | MO + CNED | Revue contractuelle immédiate ; plan de continuité | Hebdomadaire | AL01 (modifiée) | Seuil de paiement 180 j → 60 j (aligné sur FI6) ; condition « ODS refusé » (non modélisée) supprimée ; trois ET remplacés par ET + OU pour qu'elle se déclenche avant l'abandon et non après.
AL02 | Emprise bloquée critique | ROUGE | [M] | MVP | Emprise libérée < 50 % ET délai consommé > 60 % ET aucun plan de déblocage validé | C1 ET C2 ET C3 | QR1 | < | 50 | DL1 | > | 60 | Blocage.Plan_Valide | = | Non | MO + CNED + responsable territorial | Escalade institutionnelle | Mensuelle | AL02 | Conditions inchangées, désormais reliées à QR1 (qui existe maintenant comme KPI).
AL03 | Étranglement financier | ROUGE | [S] | V2 | Couverture du reste à faire < 90 % ET (réévaluation en attente > 120 j OU couverture des CP < 80 %) | C1 ET (C2 OU C3) | FI2 | < | 90 | FI5 | > | 120 | FI3 | < | 80 | Contrôleur budgétaire + CNED | Arbitrage financement / réévaluation | Mensuelle | AL03 (modifiée) | « Engagement > 95 % » (qui n'est pas un signal de santé) remplacé par la couverture du reste à faire ; ajout des crédits de paiement.
AL04 | Dégradation contractant | ORANGE | [A] | V2 | Baisse de santé du contractant > 10 pts en un mois ET mobilisation < 70 % ET retard de paiement > 60 j | C1 ET C2 ET C3 | CO1 (variation mensuelle) | < | -10 | PP2 | < | 70 | FI6 | > | 60 | MO | Plan de redressement du contractant | Hebdomadaire | AL04 (modifiée) | ISC, TMM et paiements remplacés par CO1, PP2 et FI6.
AL05 | Déblocage critique qui approche | ORANGE | [A] | V2 | Date de déblocage estimée dans ≤ 60 j ET blocage en cours ET plan non confirmé | C1 ET C2 ET C3 | Blocage.Jours_avant_date_estimee | <= | 60 | Blocage.Statut | = | Ouvert | Blocage.Plan_Confirme | = | Non | MO + responsable du déblocage | Confirmer les actions et la date cible | Hebdomadaire | AL05 | Inchangée ; s'appuie sur les champs de la table des blocages (pas sur un KPI).
AL06 | Dérive de délai | ROUGE | [M] | MVP | Délai en vigueur dépassé ET indice d'avancement < 0,70 ET projet non achevé | C1 ET C2 ET C3 | DL1 | > | 100 | AV2 | < | 0.7 | Projet.Statut | ≠ | Achevé | MO + CNED | Plan de rattrapage | Mensuelle | AL06 (modifiée) | « TAP < 90 % » remplacé par AV2 < 0,70 : l'ancienne règle se serait déclenchée sur une bonne quinzaine de fiches (saturation).
AL07 | Sous-performance physique | ORANGE | [A] | V2 | Indice d'avancement < 0,70 sur ≥ 2 périodes ET cadence récente < 0,70 | C1 ET C2 | AV2 (2 périodes) | < | 0.7 | AV3 | < | 0.7 |  |  |  | MO + contractant | Plan de rattrapage sous 7 jours | Mensuelle | AL07 (modifiée) | Seuils reliés à AV2 et AV3.
AL08 | Dérive d'AE | ROUGE | [M] | MVP | Dérive d'AE ajustée > 60 % ET réévaluation en attente > 60 j | C1 ET C2 | FI4 | > | 60 | FI5 | > | 60 |  |  |  | Finance + MO | Analyse des causes et sécurisation de l'AE | Mensuelle | AL08 (modifiée) | Seuil 15 % → 60 % (à 15 %, 20 projets sur 24 se déclenchaient) ; condition « impact délai > 60 j » retirée.
AL09 | NC critique persistante | ROUGE | [A] | V2 | NC critique ouverte > 30 j ET action corrective non validée | C1 ET C2 | QR7 | > | 30 | NC.Action_Validee | = | Non |  |  |  | BET + MO | Action corrective immédiate | Hebdomadaire | AL09 | Inchangée ; reliée à QR7.
AL10 | Responsable de blocage absent | ORANGE | [M] | MVP | Blocage ouvert > 30 j ET responsable vide | C1 ET C2 | Blocage.Age_jours | > | 30 | Blocage.Responsable | = | Vide |  |  |  | CNED / PMO | Nommer un responsable et une date cible | Mensuelle | AL10 | Inchangée ; alimente GV1.
AL11 | Paiement anormalement lent | ROUGE | [A] | V2 | Retard de paiement des situations > 60 j OU situation individuelle > 90 j | C1 OU C2 | FI6 | > | 60 | Situation.Age_jours | > | 90 |  |  |  | Finance + MO | Identifier la cause et fixer une date de paiement | Hebdomadaire | AL11 (modifiée) | Niveau ORANGE → ROUGE pour être cohérent avec le seuil Rouge de FI6 (> 60 j).
AL12 | Maturation critique | ORANGE | [A] | V2 | Modification de consistance en cours ET avancement < 50 % ET avenant en préparation | C1 ET C2 ET C3 | QR6 | = | Oui | AV1 | < | 50 | Avenant.Statut | = | En préparation | MO + BET | Revue technique du périmètre | Mensuelle | AL12 (modifiée) | Reliée à QR6 et AV1.
AL13 | Dérive de délai extrême | ORANGE | [M] | MVP | Délai en vigueur > 2 × le délai initial ET délai en vigueur dépassé | C1 ET C2 | DL2 | > | 2 | DL1 | > | 100 |  |  |  | CNED | Revue contractuelle : poursuite, résiliation ou réengagement | Mensuelle | Nouvelle | Couvre la pathologie n°1 du portefeuille (ex. 24 mois devenus 110), sans règle dédiée auparavant.
AL14 | Avenant bloqué au visa | ORANGE | [M] | MVP | Avenant non visé par la CSM depuis plus de 120 j | C1 | GV2 | > | 120 | [6 empty] | MO + CNED | Relancer la CSM ; lever les réserves | Mensuelle | Nouvelle | Goulot très présent dans les fiches (visa avec réserves, ajournements).
AL15 | Arrêt prolongé | ROUGE | [M] | MVP | Temps perdu à l'arrêt > 15 % OU arrêt en cours depuis > 60 j | C1 OU C2 | QR4 | > | 15 | Projet.Arret_en_cours_jours | > | 60 |  |  |  | CNED + MO | Plan de reprise ; sécuriser les travaux déjà réalisés | Mensuelle | Nouvelle | Les projets à l'arrêt (Skikda, Ténès, Guelma…) n'avaient aucune règle dédiée.
AL16 | Données peu fiables | ORANGE | [M] | MVP | Fraîcheur > 2 OU cohérence : anomalies > 20 % des projets | C1 OU C2 | DO1 | > | 2 | DO3 | > | 20 |  |  |  | PMO | Corriger / valider les données avant diffusion des KPI | Mensuelle | Nouvelle | Empêche de tirer des conclusions sur des KPI calculés sur des données périmées ou incohérentes.
AL17 | Blocage ancien | ORANGE | [M] | MVP | Âge médian des blocages ouverts > 90 j | C1 | QR3 | > | 90 | [6 empty] | CNED / PMO | Escalade au niveau décisionnel | Mensuelle | Nouvelle | Complète AL10 : AL10 vise l'absence de responsable, AL17 la stagnation.
Notes :
• Les seuils des conditions reprennent les seuils Rouge/Orange de 01_KPI (provisoires, à recalibrer). Un champ de type « Objet.Champ » (ex. Blocage.Plan_Valide) provient d'une table du modèle de données, pas d'un KPI.
• Importance : [M] = règle utilisable dès le pilote avec les KPI obligatoires ; [A] = règle avancée (données de détail, V2) ; [S] = règle stratégique de décision.
• Une règle ne produit une alerte que si ses KPI ont une Confiance suffisante (voir DO1 à DO3) ; une alerte est toujours une proposition de revue, jamais une action automatique (pas de mise en demeure automatisée).
• Fréquence : mensuelle tant que la source reste le suivi semestriel / mensuel du CNED ; hebdomadaire dès qu'une saisie MO / terrain existe.
• Modèle de données recommandé pour le moteur : Regles_Alertes (Regle_ID, Nom, Niveau, Importance, Logique, C1..C3 = KPI/champ + opérateur + seuil, Destinataire, Action, Fréquence, Version, Actif) et Alertes (Alerte_ID, Regle_ID, Projet_ID, Marche_ID, Date, Valeurs_déclenchantes, Confiance, Statut, Responsable, Date_clôture).

## 03_Matrice_Roles
Qui voit quoi — matrice KPI × rôles et alertes × rôles
R = responsable du KPI (valide et rend compte) · S = alimente la donnée sans en être responsable · V = consulte · vide = ne voit pas. Alertes : D = destinataire (doit agir) · I = informé. Codes modifiables (bleu) ; la feuille 04_Vue_Role se met à jour toute seule.
KPI_ID | Nom_KPI | Importance | Phase | Direction CNED (décideur) | CNED / PMO (analyste) | Maître d'ouvrage (MO) | Bureau d'études (BET) / contrôle | Contractant (entreprise) | Contrôleur budgétaire (Finance) | Rang_vue_rôle | Remarque de périmètre | Rôle | Périmètre de données | Ce que le rôle voit
AV1 | Avancement physique consolidé | [M] | MVP |  | S | R | V | V | V |  |  | Direction CNED (décideur) | Portefeuille national (tous les projets) | Synthèse de pilotage : KPI [S] et [M] clés, arbitrage des alertes ROUGE.
AV2 | Indice d'avancement | [M] | MVP | V | R | V | V | V | V | 1 |  | CNED / PMO (analyste) | Portefeuille national (tous les projets) | Tous les KPI utiles à l'analyse ; responsable de la qualité des données (DO1 à DO3) et des KPI de portefeuille.
AV3 | Cadence récente | [A] | V2 |  | V | R | S | V |  |  |  | Maître d'ouvrage (MO) | Ses projets uniquement | KPI de pilotage de ses projets ; alimente avancement, délais, blocages, emprises.
AV4 | Part non contractualisée | [A] | MVP |  | V | R | [5 empty] | Bureau d'études (BET) / contrôle | Projets et marchés qu'il surveille | KPI techniques et qualité ; alimente non-conformités, HSE et consistance.
AV5 | Mise en service fonctionnelle | [S] | MVP | V | R | S |  |  |  | 2 |  | Contractant (entreprise) | Ses propres marchés uniquement | Sa propre performance et ce qui l'affecte (paiements, emprises, avenants) ; jamais les KPI ni les scores d'autres contractants.
FI1 | Écart physique–financier | [M] | MVP |  | V | R |  | V | S |  |  | Contrôleur budgétaire (Finance) | Projets de son périmètre budgétaire | KPI financiers (AE, CP, situations) et alertes financières.
FI2 | Couverture du reste à faire | [S] | V2 | V | V | R |  |  | S | 3
FI3 | Couverture des crédits de paiement | [S] | V2 | V | V | V |  |  | R | 4
FI4 | Dérive d'AE ajustée | [M] | MVP | V | V | V |  |  | R | 5
FI5 | Réévaluations d'AE en attente | [M] | MVP | V | S | V |  |  | R | 6
FI6 | Retard de paiement des situations | [A] | V2 |  | V | R |  | V | S |  | Contractant : ses propres situations.
FI7 | Encours de situations | [A] | V2 |  | V | V |  | V | R |  | Contractant : ses propres situations.
DL1 | Consommation du délai en vigueur | [M] | MVP |  | V | R | V | V | V
DL2 | Dérive de délai par avenants | [M] | MVP | V | R | V | V | V | V | 7
DL3 | Dépassement de la date contractuelle | [M] | MVP | V | R | V | V | V | V | 8
DL4 | Date d'achèvement prévisionnelle | [S] | V2 | V | V | R | S | V |  | 9
BU1 | Poids financier des avenants | [M] | MVP | V | R | S |  | V | V | 10
BU2 | Nombre d'avenants cumulés | [A] | MVP |  | V | R | V | V
BU3 | Coût final prévisionnel | [S] | V2 | V | V | R | S |  | V | 11
QR1 | Taux de libération des emprises | [M] | MVP | V | V | R | V | V |  | 12
QR2 | Interférences réseaux traitées | [M] | MVP |  | V | R | V | V
QR3 | Âge des blocages ouverts | [M] | MVP | V | R | V | V | V |  | 13
QR4 | Temps perdu à l'arrêt | [M] | MVP | V | V | R | V | V |  | 14
QR5 | Aléas non prévus ouverts | [A] | V2 |  | V | R | S | V
QR6 | Modification de consistance en cours | [A] | V2 |  | V | S | R
QR7 | Non-conformité critique la plus ancienne | [A] | V2 |  | V | V | R | V |  |  | Contractant : les NC qui le concernent.
QR8 | Incidents HSE graves | [A] | Vision |  | V | V | R | V |  |  | Contractant : incidents de ses chantiers.
DO1 | Fraîcheur des données | [M] | MVP |  | R | V | V
DO2 | Complétude | [M] | MVP |  | R | V | V
DO3 | Cohérence | [M] | MVP |  | R | V | V
PP1 | Fiabilité du planning hebdomadaire | [A] | V2 |  | V | R | V | S
PP2 | Mobilisation effective | [A] | V2 |  | V | R | V | S
PP3 | Causes de non-réalisation externes | [A] | V2 |  | V | R | V | S
CO1 | Santé du contractant (0–100) | [S] | MVP | V | R | V |  | V |  | 15 | Contractant : son propre score uniquement.
CO2 | Concentration par contractant | [S] | V2 | V | R |  |  |  |  | 16
CO3 | Part en parachèvement après résiliation | [S] | MVP | V | R |  |  |  |  | 17
CO4 | Projets en retard important | [M] | MVP | V | R | V |  |  | V | 18
CO5 | Projets à l'arrêt | [M] | MVP | V | R | V |  |  | V | 19
CO6 | Score de santé du portefeuille | [S] | V2 | V | R |  |  |  |  | 20
GV1 | Blocages avec responsable et échéance | [M] | MVP |  | R | V
GV2 | Avenants en attente de visa (CSM) | [M] | MVP | V | R | S |  | V | V | 21
GV3 | Arbitrages échus | [A] | V2 | V | R | V |  |  |  | 22
GV4 | Réceptions en attente | [A] | MVP |  | V | R | V
Alertes par rôle
Regle_ID | Nom | Importance | Niveau | Direction CNED (décideur) | CNED / PMO (analyste) | Maître d'ouvrage (MO) | Bureau d'études (BET) / contrôle | Contractant (entreprise) | Contrôleur budgétaire (Finance) | Rang_vue_rôle
AL01 | Avant-coureur d'abandon | [A] | ROUGE | I | D | D |  |  |  | 1
AL02 | Emprise bloquée critique | [M] | ROUGE | I | D | D |  |  |  | 2
AL03 | Étranglement financier | [S] | ROUGE | I | D | I |  |  | D | 3
AL04 | Dégradation contractant | [A] | ORANGE |  | I | D
AL05 | Déblocage critique qui approche | [A] | ORANGE |  | I | D
AL06 | Dérive de délai | [M] | ROUGE | I | D | D |  | I |  | 4
AL07 | Sous-performance physique | [A] | ORANGE |  | I | D |  | D
AL08 | Dérive d'AE | [M] | ROUGE | I | I | D |  |  | D | 5
AL09 | NC critique persistante | [A] | ROUGE |  | I | D | D | I
AL10 | Responsable de blocage absent | [M] | ORANGE |  | D | I
AL11 | Paiement anormalement lent | [A] | ROUGE |  | I | D |  | I | D
AL12 | Maturation critique | [A] | ORANGE |  | I | D | D
AL13 | Dérive de délai extrême | [M] | ORANGE | I | D | I |  |  |  | 6
AL14 | Avenant bloqué au visa | [M] | ORANGE |  | D | D |  | I
AL15 | Arrêt prolongé | [M] | ROUGE | I | D | D |  | I |  | 7
AL16 | Données peu fiables | [M] | ORANGE |  | D | I | I
AL17 | Blocage ancien | [M] | ORANGE | I | D |  |  |  |  | 8

## 04_Vue_Role
Ma vue — KPI et alertes affichés selon le rôle
Rôle | Direction CNED (décideur) |  |  |  | ◄ choisir un rôle dans la liste
Index | 1
Périmètre | Portefeuille national (tous les projets)
Vue | Synthèse de pilotage : KPI [S] et [M] clés, arbitrage des alertes ROUGE.
KPI visibles : 22 ([M] 12 · [A] 1 · [S] 9) — Règles d'alerte concernées : 8
Mes KPI
N° | KPI_ID | Nom_KPI | Importance | Phase | Mon droit | Définition | Unité | Sens | Vert | Orange | Rouge | Fréquence
1 | AV2 | Indice d'avancement | [M] | MVP | Consulte | Compare l'avancement physique au temps déjà consommé ; 1 = projet dans le rythme. | ratio | Plus haut = mieux | ≥ 0.9 ratio | de 0.7 à < 0.9 ratio | < 0.7 ratio | Mensuelle
2 | AV5 | Mise en service fonctionnelle | [S] | MVP | Consulte | Part des ouvrages mis en service qui fonctionnent pleinement (sans réserve ni lot système, signalisation ou énergie en retard). | % | Plus haut = mieux | ≥ 90 % | de 60 à < 90 % | < 60 % | Mensuelle
3 | FI2 | Couverture du reste à faire | [S] | V2 | Consulte | Capacité des ressources financières restantes à couvrir ce qu'il reste à payer, avenants en préparation compris. | % | Plus haut = mieux | ≥ 100 % | de 90 à < 100 % | < 90 % | Mensuelle
4 | FI3 | Couverture des crédits de paiement | [S] | V2 | Consulte | Les crédits de paiement de l'exercice couvrent-ils les paiements prévus ? (insuffisance des CP : contrainte récurrente.) | % | Plus haut = mieux | ≥ 100 % | de 80 à < 100 % | < 80 % | Mensuelle
5 | FI4 | Dérive d'AE ajustée | [M] | MVP | Consulte | Augmentation de l'AE par rapport à l'AE initiale, après neutralisation des transferts de maîtrise d'ouvrage ou de périmètre. | % | Plus bas = mieux | ≤ 20 % | > 20 à 60 % | > 60 % | Mensuelle
6 | FI5 | Réévaluations d'AE en attente | [M] | MVP | Consulte | Ancienneté de la plus ancienne réévaluation d'AE non encore approuvée ; le montant en attente est affiché à côté. | j | Plus bas = mieux | ≤ 60 j | > 60 à 120 j | > 120 j | Mensuelle
7 | DL2 | Dérive de délai par avenants | [M] | MVP | Consulte | Allongement du délai par avenants par rapport au délai initial ; 1 = aucun allongement. | ratio | Plus bas = mieux | ≤ 1.25 ratio | > 1.25 à 2.0 ratio | > 2.0 ratio | Mensuelle
8 | DL3 | Dépassement de la date contractuelle | [M] | MVP | Consulte | Jours écoulés depuis la date de fin contractuelle en vigueur, pour un projet non achevé (0 si non dépassée). Au niveau portefeuille : médiane. | j | Plus bas = mieux | ≤ 0 j | > 0 à 180 j | > 180 j | Mensuelle
9 | DL4 | Date d'achèvement prévisionnelle | [S] | V2 | Consulte | Écart entre la date d'achèvement prévue au rythme actuel (contraintes incluses) et la date contractuelle. | mois | Plus bas = mieux | ≤ 0 mois | > 0 à 6 mois | > 6 mois | Mensuelle
10 | BU1 | Poids financier des avenants | [M] | MVP | Consulte | Part du montant initial d'un marché ajoutée par les avenants. | % | Plus bas = mieux | ≤ 15 % | > 15 à 40 % | > 40 % | Mensuelle
11 | BU3 | Coût final prévisionnel | [S] | V2 | Consulte | Coût estimé à l'achèvement rapporté à l'AE actuelle. | % | Plus bas = mieux | ≤ 100 % | > 100 à 110 % | > 110 % | Mensuelle
12 | QR1 | Taux de libération des emprises | [M] | MVP | Consulte | Part de l'emprise nécessaire à date (selon le planning) effectivement libérée. | % | Plus haut = mieux | ≥ 95 % | de 80 à < 95 % | < 80 % | Mensuelle
13 | QR3 | Âge des blocages ouverts | [M] | MVP | Consulte | Ancienneté médiane des blocages institutionnels ouverts ; leur nombre est affiché à côté. | j | Plus bas = mieux | ≤ 30 j | > 30 à 90 j | > 90 j | Mensuelle
14 | QR4 | Temps perdu à l'arrêt | [M] | MVP | Consulte | Part du temps écoulé pendant laquelle le chantier est arrêté (ODS d'arrêt ou arrêt de fait). | % | Plus bas = mieux | ≤ 5 % | > 5 à 15 % | > 15 % | Mensuelle
15 | CO1 | Santé du contractant (0–100) | [S] | MVP | Consulte | Note synthétique de fiabilité d'un contractant ou groupement. | 0–100 | Plus haut = mieux | ≥ 75 0–100 | de 50 à < 75 0–100 | < 50 0–100 | Mensuelle
16 | CO2 | Concentration par contractant | [S] | V2 | Consulte | Part de l'AE en cours confiée à un même contractant ou groupement. | % | Plus bas = mieux | ≤ 15 % | > 15 à 25 % | > 25 % | Mensuelle
17 | CO3 | Part en parachèvement après résiliation | [S] | MVP | Consulte | Part de l'AE des projets actifs dont le marché initial a été résilié. | % | Plus bas = mieux | ≤ 5 % | > 5 à 15 % | > 15 % | Mensuelle
18 | CO4 | Projets en retard important | [M] | MVP | Consulte | Part des projets actifs dont le délai est dépassé et l'avancement insuffisant. | % | Plus bas = mieux | ≤ 15 % | > 15 à 35 % | > 35 % | Mensuelle
19 | CO5 | Projets à l'arrêt | [M] | MVP | Consulte | Part des projets actifs à l'arrêt (ODS d'arrêt ou arrêt de fait) depuis plus de 60 jours. | % | Plus bas = mieux | ≤ 5 % | > 5 à 15 % | > 15 % | Mensuelle + immédiate
20 | CO6 | Score de santé du portefeuille | [S] | V2 | Consulte | Note synthétique de l'état du portefeuille, pondérée par l'AE. | 0–100 | Plus haut = mieux | ≥ 75 0–100 | de 55 à < 75 0–100 | < 55 0–100 | Mensuelle
21 | GV2 | Avenants en attente de visa (CSM) | [M] | MVP | Consulte | Ancienneté de l'avenant le plus ancien non visé par la Commission sectorielle des marchés ; le nombre est affiché à côté. | j | Plus bas = mieux | ≤ 60 j | > 60 à 120 j | > 120 j | Mensuelle
22 | GV3 | Arbitrages échus | [A] | V2 | Consulte | Part des projets actifs avec un arbitrage ayant dépassé son échéance. | % | Plus bas = mieux | ≤ 10 % | > 10 à 25 % | > 25 % | Mensuelle
Mes alertes
N° | Regle_ID | Nom | Niveau | Importance | Mon rôle | Condition | Fréquence | Logique | Action attendue
1 | AL01 | Avant-coureur d'abandon | ROUGE | [A] | Informé | Retard de paiement > 60 j ET (cadence récente < 0,70 OU mobilisation < 70 %) | Hebdomadaire | C1 ET (C2 OU C3) | Revue contractuelle immédiate ; plan de continuité
2 | AL02 | Emprise bloquée critique | ROUGE | [M] | Informé | Emprise libérée < 50 % ET délai consommé > 60 % ET aucun plan de déblocage validé | Mensuelle | C1 ET C2 ET C3 | Escalade institutionnelle
3 | AL03 | Étranglement financier | ROUGE | [S] | Informé | Couverture du reste à faire < 90 % ET (réévaluation en attente > 120 j OU couverture des CP < 80 %) | Mensuelle | C1 ET (C2 OU C3) | Arbitrage financement / réévaluation
4 | AL06 | Dérive de délai | ROUGE | [M] | Informé | Délai en vigueur dépassé ET indice d'avancement < 0,70 ET projet non achevé | Mensuelle | C1 ET C2 ET C3 | Plan de rattrapage
5 | AL08 | Dérive d'AE | ROUGE | [M] | Informé | Dérive d'AE ajustée > 60 % ET réévaluation en attente > 60 j | Mensuelle | C1 ET C2 | Analyse des causes et sécurisation de l'AE
6 | AL13 | Dérive de délai extrême | ORANGE | [M] | Informé | Délai en vigueur > 2 × le délai initial ET délai en vigueur dépassé | Mensuelle | C1 ET C2 | Revue contractuelle : poursuite, résiliation ou réengagement
7 | AL15 | Arrêt prolongé | ROUGE | [M] | Informé | Temps perdu à l'arrêt > 15 % OU arrêt en cours depuis > 60 j | Mensuelle | C1 OU C2 | Plan de reprise ; sécuriser les travaux déjà réalisés
8 | AL17 | Blocage ancien | ORANGE | [M] | Informé | Âge médian des blocages ouverts > 90 j | Mensuelle | C1 | Escalade au niveau décisionnel

## 05_Synthese
Synthèse du référentiel
Famille | [M] Obligatoire | [A] Avancé | [S] Stratégique | Total
AV – Avancement physique | 2 | 2 | 1 | 5
FI – Finance | 3 | 2 | 2 | 7
DL – Délais | 3 | 0 | 1 | 4
BU – Coût et avenants | 1 | 1 | 1 | 3
QR – Blocages, qualité, risques | 4 | 4 | 0 | 8
DO – Fiabilité des données | 3 | 0 | 0 | 3
PP – Terrain (planification fiable) | 0 | 3 | 0 | 3
CO – Contractants et portefeuille | 2 | 0 | 4 | 6
GV – Gouvernance | 2 | 2 | 0 | 4
Total | 20 | 14 | 9 | 43
Phase | [M] Obligatoire | [A] Avancé | [S] Stratégique | Total
MVP | 20 | 3 | 3 | 26
V2 | 0 | 10 | 6 | 16
Vision | 0 | 1 | 0 | 1
Calculabilité (début de libellé) | Nombre de KPI
Calculable sur fiches CNED | 8
Calculable par la plateforme | 3
Partiel (…) | 16
Saisie requise | 16
Contrôle : total des KPI = 43 | OK
Contrôle : somme des familles = nombre de KPI | OK
Règles d'alertes | [M] Obligatoire | [A] Avancé | [S] Stratégique | Total
ROUGE | 4 | 3 | 1 | 8
ORANGE | 5 | 4 | 0 | 9
Total | 9 | 7 | 1 | 17
Contrôle : règles = 17 | OK
Rôle | R (responsable) | S (alimente) | V (consulte) | Total KPI visibles | Alertes : destinataire | Alertes : informé
Direction CNED (décideur) | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8
CNED / PMO (analyste) | 18 | 2 | 23 | 43 | 10 | 7
Maître d'ouvrage (MO) | 18 | 4 | 18 | 40 | 12 | 4
Bureau d'études (BET) / contrôle | 3 | 4 | 17 | 24 | 2 | 1
Contractant (entreprise) | 0 | 3 | 21 | 24 | 1 | 5
Contrôleur budgétaire (Finance) | 4 | 3 | 10 | 17 | 3 | 0

## 06_Simulateur
Simulateur de seuils — saisir un KPI_ID (liste) et une valeur dans l'unité du KPI
Les exemples ci-dessous utilisent des chiffres des fiches CNED (juin 2025). Les lignes sans KPI_ID sont libres (exemple : ajoutez votre cas). Valeurs en bleu = saisies.
KPI_ID | Cas / commentaire | Valeur saisie | Nom_KPI | Importance | Sens | Seuil_Vert | Seuil_Rouge | Unité | Statut
AV2 | Djendjen : avancement 62 % pour 91 % du délai consommé | 0.68132 | Indice d'avancement | [M] | Plus haut = mieux | 0.9 | 0.7 | ratio | ROUGE
AV2 | Liaison port d'Oran : avancement 99,98 % pour 95,5 % du délai | 1.0469 | Indice d'avancement | [M] | Plus haut = mieux | 0.9 | 0.7 | ratio | VERT
DL2 | Djendjen : délai 36 mois initial → 138 mois en vigueur | 3.8333 | Dérive de délai par avenants | [M] | Plus bas = mieux | 1.25 | 2 | ratio | ROUGE
DL2 | Liaison port d'Oran : 30 mois → 131 mois | 4.3667 | Dérive de délai par avenants | [M] | Plus bas = mieux | 1.25 | 2 | ratio | ROUGE
FI4 | Djendjen : AE 90 → 214,375 Md DA | 138.1944 | Dérive d'AE ajustée | [M] | Plus bas = mieux | 20 | 60 | % | ROUGE
FI4 | Pénétrante Béjaïa : AE 190 → 169,102 Md DA (baisse) | -10.9989 | Dérive d'AE ajustée | [M] | Plus bas = mieux | 20 | 60 | % | VERT
FI1 | Djendjen : TAP 62 % vs taux financier 61,32 % | 0.68 | Écart physique–financier | [M] | Écart absolu | 5 | 10 | pts | VERT
BU1 | Liaison port d'Oran : marché 17,5 → 68,017 Md DA | 288.6686 | Poids financier des avenants | [M] | Plus bas = mieux | 15 | 40 | % | ROUGE
DL3 | Exemple : 120 jours après la date contractuelle | 120 | Dépassement de la date contractuelle | [M] | Plus bas = mieux | 0 | 180 | j | ORANGE
QR1 | Exemple : 70 % de l'emprise requise libérée | 70 | Taux de libération des emprises | [M] | Plus haut = mieux | 95 | 80 | % | ROUGE
(ligne libre)
(ligne libre)

## 07_Correspondance
Ancien_ID | Ancien_KPI | Devenir | Nouveau_KPI | Motif | Bilan des 55 anciens KPI
CN01 | Score Santé Portefeuille | Remplacé | CO6 | Poids à valider ; calculé à partir des KPI de projet. | Remplacé | 25
CN02 | Taux projets en retard | Remplacé | CO4 | « Retard important » reçoit une définition (DL1 > 100 % et AV2 < 0,90) ; seuils recalibrés. | Fusionné | 20
CN03 | Taux projets à l'arrêt | Remplacé | CO5 | Seuil d'arrêt précisé (> 60 jours). | Supprimé | 4
CN04 | Avancement physique portefeuille | Remplacé | AV1; AV2 | Seuil absolu (≥ 80 %) supprimé : l'avancement est jugé par rapport au temps écoulé. | Reporté (Vision) | 6
CN05 | Projets sous contrainte foncière | Remplacé | QR1 | Devient un KPI de projet (taux de libération), agrégeable au portefeuille. | Total | 55
CN06 | Projets sous contrainte réseaux | Remplacé | QR2 | Même logique que QR1.
CN07 | Projets à maturation insuffisante | Remplacé | QR6 | Drapeau de maturation (modification de consistance).
CN08 | Indice Santé Contractants portefeuille | Remplacé | CO1 | Note par contractant ; agrégation pondérée par l'AE possible.
CN09 | Dérive AE portefeuille | Fusionné | FI4 | Triple emploi avec CB07 et CB08 ; AE initiale ajustée ; seuils recalibrés.
CN10 | Taux projets réévalués | Supprimé | — | Période non définie ; la réévaluation est suivie via FI4 et FI5.
CN11 | Taux d'achèvement | Supprimé | — | Indicateur de stock lié à l'âge du portefeuille ; affichage informatif possible.
CN12 | Retard moyen portefeuille | Remplacé | DL3 | Médiane au lieu de moyenne ; le Vert ≤ 0 j devient atteignable.
CN13 | Âge moyen des blocages | Remplacé | QR3 | Médiane au lieu de moyenne.
CN14 | Responsabilités de déblocage | Remplacé | GV1 | Échéance ajoutée au critère.
CN15 | Décisions/arbitrages en attente | Remplacé | GV3 | Critère d'échéance explicite.
MO01 | TAP | Fusionné | AV2 | Seuil absolu remplacé par un indice rapporté au délai.
MO02 | Consommation délai | Remplacé | DL1 | Non plafonnée ; délai en vigueur.
MO03 | Écart physique-financier | Remplacé | FI1 | Hors avances ; sens de l'écart précisé.
MO04 | Performance vs cible | Fusionné | AV2 | Doublon fonctionnel.
MO05 | ICF | Fusionné | FI2 | Doublon avec CB03 ; « ressources disponibles » défini.
MO06 | Taux engagement AE | Fusionné | FI2 | Doublon de CB01 ; l'engagement seul n'est pas un indicateur de santé.
MO07 | Taux paiement engagements | Fusionné | FI1; FI6 | Confondait avancement et lenteur de paiement.
MO08 | TCB | Remplacé | QR4 | Temps perdu à l'arrêt.
MO09 | Impact délai blocages | Fusionné | QR4 | Recoupe MO08 et CN13.
MO10 | ISC | Remplacé | CO1 | Pondérations explicitées (provisoires).
MO11 | Délai final prévisionnel | Remplacé | DL4 | Exprimé en écart (mois) à la date contractuelle.
MO12 | Coût final prévisionnel | Remplacé | BU3 | Référence = AE actuelle (et non l'AE initiale).
BET01 | Taux NC | Reporté (Vision) | — | Registre de NC absent des fiches CNED ; voir QR7.
BET02 | Taux levée NC | Reporté (Vision) | — | Idem BET01.
BET03 | Âge NC critique | Remplacé | QR7 | Conservé en V2.
BET04 | Incidents HSE | Remplacé | QR8 | Reporté en Vision.
BET05 | Actions HSE clôturées | Fusionné | QR8 | Reporté en Vision.
BET06 | Couverture mesurages | Reporté (Vision) | — | Aucune donnée dans les fiches CNED.
BET07 | Écart quantités | Reporté (Vision) | — | Données de quantités non disponibles.
BET08 | Avancement détaillé | Fusionné | AV1; AV2 | Doublon de MO01.
BET09 | Jalons techniques tenus | Fusionné | DL4 | Jalons intégrés à la prévision d'achèvement.
BET10 | Cadence technique | Remplacé | AV3 | Cadence récente.
ENT01 | TMM | Remplacé | PP2 | Mobilisation effective.
ENT02 | Productivité | Reporté (Vision) | — | Données de production absentes.
ENT03 | Variation mobilisation | Fusionné | PP2 | Recoupe ENT01.
ENT04 | Situations en attente | Fusionné | FI7 | Formule et seuil dans des unités incompatibles ; recalé en %.
ENT05 | Délai moyen paiement | Remplacé | FI6 | Médiane ; doublon de CB06.
ENT06 | Taux NC contractant | Supprimé | — | Doublon de BET01 ; NC non rattachées au contractant dans l'ancien modèle.
ENT07 | Taux correction NC | Supprimé | — | Doublon de BET02.
ENT08 | Respect ODS | Reporté (Vision) | — | Obligations d'ODS non modélisées.
CB01 | Taux engagement AE | Fusionné | FI2 | Doublon de MO06 ; contredisait CB02.
CB02 | Solde AE disponible | Fusionné | FI2 | Seuils en conflit avec CB01.
CB03 | ICF | Fusionné | FI2 | Doublon de MO05.
CB04 | Taux paiement engagements | Fusionné | FI1; FI6 | Doublon de MO07.
CB05 | Encours situations | Remplacé | FI7 | Formule et seuil harmonisés.
CB06 | Délai moyen paiement | Fusionné | FI6 | Doublon d'ENT05.
CB07 | Montant réévaluations AE | Fusionné | FI4 | Triple emploi avec CN09 et CB08.
CB08 | Taux réévaluation | Fusionné | FI4 | Triple emploi.
CB09 | Délai approbation | Remplacé | FI5 | Ancienneté des demandes en attente.
CB10 | Réévaluations en attente | Fusionné | FI5 | Seuils incohérents (> 2 vs règle AL03 > 3) ; nombre affiché à côté.

## 08_Glossaire
Terme | Signification
AE | Autorisation d'engagement : enveloppe financière autorisant à engager une opération.
CP | Crédits de paiement : crédits annuels permettant de payer les situations.
TAP | Taux d'avancement physique.
TAF | Taux d'avancement financier (consommation financière des travaux).
MO | Maître d'ouvrage. (Dans le modèle de données, la main-d'œuvre doit s'écrire « Main_Oeuvre » pour éviter toute confusion.)
BET | Bureau d'études (contrôle et surveillance des travaux).
ODS | Ordre de service (démarrage, arrêt, reprise).
CSM | Commission sectorielle des marchés (visa des marchés et avenants).
CNED | Caisse Nationale d'Équipement pour le Développement.
PMO | Bureau de pilotage de projet (Project Monitoring Office).
PPC | Pourcentage de plan complété : fiabilité du planning hebdomadaire (approche Last Planner).
STE | Signalisation, télécommunication, énergie (lot système ferroviaire).
Délai en vigueur | Délai contractuel après prise en compte de tous les avenants.
Reste à faire | Coût estimé des travaux restant à exécuter.
Emprise | Terrain à libérer pour réaliser le projet (expropriation, déplacement de réseaux).
Parachèvement | Marché conclu pour terminer les travaux après résiliation du marché initial.

## 09_Roles_Interfaces
Rôles × interfaces — implémentation de chaque rôle dans chaque interface
Les compteurs et les modes se calculent à partir de 03_Matrice_Roles (codes R/S/V et D/I) et des correspondances des sections 6 et 7 (croix « X » en bleu, modifiables). Les cellules grises/colorées se mettent à jour seules.
1. Interfaces
Rôle visé = proposition à valider. Interfaces I1 à I6 : six espaces du fichier TAQADDUM_Interfaces_Roles.html ; I7 regroupe les deux tableaux de bord (sans lui, Direction et PMO n'auraient aucune interface).
Interface | Usage | Rôle(s) visé(s) | Prototype (fichier)
I1 · Terrain (mobile-first) | Saisie sur site depuis un mobile : planning hebdomadaire, moyens mobilisés, emprises, réseaux, arrêts de chantier. | MO (saisie site) · Contractant | TAQADDUM_Interfaces_Roles.html
I2 · MO local | Pilotage local des projets du maître d'ouvrage : avancement, délais, blocages, avenants, réceptions. | Maître d'ouvrage | TAQADDUM_Interfaces_Roles.html
I3 · Financier | AE, crédits de paiement, situations de travaux, réévaluations et dérive financière. | Contrôleur budgétaire | TAQADDUM_Interfaces_Roles.html
I4 · BET / CTC | Contrôle technique : non-conformités, aléas, consistance, cadence, réceptions. | Bureau d'études | TAQADDUM_Interfaces_Roles.html
I5 · HSE | Incidents de sécurité graves. Hors périmètre du pilote (phase Vision). | BET / HSE | TAQADDUM_Interfaces_Roles.html
I6 · Juridique | Suivi contractuel : avenants et visas, dépassements de délai, parachèvements après résiliation. Aucune mise en demeure automatisée. | CNED · MO (volet contractuel) | TAQADDUM_Interfaces_Roles.html
I7 · Pilotage CNED | Tableaux de bord portefeuille et Catalogue KPI : l'ensemble des KPI, filtrables par rôle. | Direction CNED · CNED / PMO | TAQADDUM_hybride.html · TAQADDUM_CNED_pov_directeur_technique.html
2. Mode d'implémentation du rôle dans l'interface
Pilote = le rôle est responsable (R) d'au moins un KPI affiché · Saisie = il alimente (S) la donnée · Consultation = lecture seule (V) · — = aucun KPI de l'interface n'est visible pour ce rôle.
Rôle | Périmètre de données | I1 · Terrain (mobile-first) | I2 · MO local | I3 · Financier | I4 · BET / CTC | I5 · HSE | I6 · Juridique | I7 · Pilotage CNED
Direction CNED (décideur) | Portefeuille national (tous les projets) | Consultation | Consultation | Consultation | — | — | Consultation | Consultation
CNED / PMO (analyste) | Portefeuille national (tous les projets) | Saisie | Pilote | Pilote | Saisie | Consultation | Pilote | Pilote
Maître d'ouvrage (MO) | Ses projets uniquement | Pilote | Pilote | Pilote | Pilote | Consultation | Pilote | Pilote
Bureau d'études (BET) / contrôle | Projets et marchés qu'il surveille | Saisie | Pilote | Saisie | Pilote | Pilote | Consultation | Pilote
Contractant (entreprise) | Ses propres marchés uniquement | Saisie | Saisie | Consultation | Consultation | Consultation | Consultation | Saisie
Contrôleur budgétaire (Finance) | Projets de son périmètre budgétaire | Consultation | Saisie | Pilote | Consultation | — | Consultation | Pilote
3. KPI par interface : R (responsable) · S (alimente) · V (consulte)
Nombre de KPI de l'interface selon le droit du rôle. La colonne J rappelle le total de KPI visibles par le rôle dans le référentiel (toutes interfaces confondues).
Rôle | Périmètre de données | I1 · Terrain (mobile-first) | I2 · MO local | I3 · Financier | I4 · BET / CTC | I5 · HSE | I6 · Juridique | I7 · Pilotage CNED | KPI visibles (total)
Direction CNED (décideur) | Portefeuille national (tous les projets) | R 0 · S 0 · V 2 | R 0 · S 0 · V 10 | R 0 · S 0 · V 7 | R 0 · S 0 · V 0 | R 0 · S 0 · V 0 | R 0 · S 0 · V 5 | R 0 · S 0 · V 22 | 22
CNED / PMO (analyste) | Portefeuille national (tous les projets) | R 0 · S 1 · V 8 | R 7 · S 1 · V 16 | R 2 · S 1 · V 7 | R 0 · S 1 · V 8 | R 0 · S 0 · V 1 | R 5 · S 0 · V 1 | R 18 · S 2 · V 23 | 43
Maître d'ouvrage (MO) | Ses projets uniquement | R 9 · S 0 · V 0 | R 16 · S 4 · V 4 | R 4 · S 2 · V 4 | R 6 · S 1 · V 2 | R 0 · S 0 · V 1 | R 1 · S 2 · V 2 | R 18 · S 4 · V 18 | 40
Bureau d'études (BET) / contrôle | Projets et marchés qu'il surveille | R 0 · S 2 · V 7 | R 1 · S 3 · V 14 | R 0 · S 1 · V 0 | R 3 · S 2 · V 4 | R 1 · S 0 · V 0 | R 0 · S 0 · V 3 | R 3 · S 4 · V 17 | 24
Contractant (entreprise) | Ses propres marchés uniquement | R 0 · S 3 · V 6 | R 0 · S 3 · V 17 | R 0 · S 0 · V 5 | R 0 · S 0 · V 7 | R 0 · S 0 · V 1 | R 0 · S 0 · V 5 | R 0 · S 3 · V 21 | 24
Contrôleur budgétaire (Finance) | Projets de son périmètre budgétaire | R 0 · S 0 · V 1 | R 0 · S 2 · V 7 | R 4 · S 3 · V 3 | R 0 · S 0 · V 2 | R 0 · S 0 · V 0 | R 0 · S 0 · V 4 | R 4 · S 3 · V 10 | 17
4. Alertes par interface : D (destinataire) · I (informé)
Nombre de règles d'alerte affichées dans l'interface, selon le rôle (matrice « Alertes par rôle » de 03_Matrice_Roles).
Rôle | Périmètre de données | I1 · Terrain (mobile-first) | I2 · MO local | I3 · Financier | I4 · BET / CTC | I5 · HSE | I6 · Juridique | I7 · Pilotage CNED | Alertes visibles (total)
Direction CNED (décideur) | Portefeuille national (tous les projets) | D 0 · I 2 | D 0 · I 6 | D 0 · I 3 | D 0 · I 0 | D 0 · I 0 | D 0 · I 1 | D 0 · I 8 | 8
CNED / PMO (analyste) | Portefeuille national (tous les projets) | D 2 · I 2 | D 6 · I 7 | D 2 · I 2 | D 0 · I 2 | D 0 · I 0 | D 2 · I 0 | D 10 · I 7 | 17
Maître d'ouvrage (MO) | Ses projets uniquement | D 4 · I 0 | D 12 · I 1 | D 3 · I 1 | D 2 · I 0 | D 0 · I 0 | D 1 · I 1 | D 12 · I 4 | 16
Bureau d'études (BET) / contrôle | Projets et marchés qu'il surveille | D 0 · I 0 | D 2 · I 0 | D 0 · I 0 | D 2 · I 0 | D 0 · I 0 | D 0 · I 0 | D 2 · I 1 | 3
Contractant (entreprise) | Ses propres marchés uniquement | D 1 · I 1 | D 1 · I 5 | D 0 · I 1 | D 0 · I 1 | D 0 · I 0 | D 0 · I 1 | D 1 · I 5 | 6
Contrôleur budgétaire (Finance) | Projets de son périmètre budgétaire | D 0 · I 0 | D 2 · I 0 | D 3 · I 0 | D 0 · I 0 | D 0 · I 0 | D 0 · I 0 | D 3 · I 0 | 3
5. Constats (v1, d'après les codes R/S/V, D/I et X actuels — à relire si ces codes sont modifiés)
Direction CNED : consultation seule, aucun accès à I4 (BET / CTC) ni à I5 (HSE) ; jamais destinataire (D) d'une alerte, seulement informée (8 alertes).
Contractant : n'est responsable (R) d'aucun KPI, donc jamais « Pilote ». Il alimente I1, I2 et I7 (les trois KPI de planification terrain PP) et consulte le reste.
Contrôleur budgétaire : pilote I3 (4 KPI) et I7 ; voit un seul KPI dans I1 et n'a aucun accès à I5.
I5 · HSE : un seul KPI (QR8, phase Vision), aucune alerte reliée, un seul rôle pilote (BET). Interface à garder hors périmètre du pilote.
I6 · Juridique : piloté par le MO et la PMO (via BU1, DL2, DL3, CO3, GV2) ; le BET et le contractant n'y font que consulter.
BET : seulement 3 alertes visibles au total (dont 2 en tant que destinataire, AL09 et AL12, toutes dans I4 et I2).
6. Correspondance KPI → interface (à valider en équipe)
X = le KPI est affiché ou saisi dans l'interface. Proposition de départ, à ajuster ; seules les croix en bleu sont des saisies. I7 affiche les 43 KPI (Catalogue KPI).
KPI_ID | Nom_KPI | I1 · Terrain (mobile-first) | I2 · MO local | I3 · Financier | I4 · BET / CTC | I5 · HSE | I6 · Juridique | I7 · Pilotage CNED | Importance | Phase
AV1 | Avancement physique consolidé | X | X |  | X |  |  | X | [M] | MVP
AV2 | Indice d'avancement |  | X |  |  |  |  | X | [M] | MVP
AV3 | Cadence récente | X | X |  | X |  |  | X | [A] | V2
AV4 | Part non contractualisée |  | X |  |  |  |  | X | [A] | MVP
AV5 | Mise en service fonctionnelle |  | X |  |  |  |  | X | [S] | MVP
FI1 | Écart physique–financier |  | X | X |  |  |  | X | [M] | MVP
FI2 | Couverture du reste à faire |  |  | X |  |  |  | X | [S] | V2
FI3 | Couverture des crédits de paiement |  |  | X |  |  |  | X | [S] | V2
FI4 | Dérive d'AE ajustée |  |  | X |  |  |  | X | [M] | MVP
FI5 | Réévaluations d'AE en attente |  |  | X |  |  |  | X | [M] | MVP
FI6 | Retard de paiement des situations |  | X | X |  |  |  | X | [A] | V2
FI7 | Encours de situations |  |  | X |  |  |  | X | [A] | V2
DL1 | Consommation du délai en vigueur |  | X |  | X |  |  | X | [M] | MVP
DL2 | Dérive de délai par avenants |  | X |  |  |  | X | X | [M] | MVP
DL3 | Dépassement de la date contractuelle |  | X |  |  |  | X | X | [M] | MVP
DL4 | Date d'achèvement prévisionnelle |  | X |  |  |  |  | X | [S] | V2
BU1 | Poids financier des avenants |  | X | X |  |  | X | X | [M] | MVP
BU2 | Nombre d'avenants cumulés |  | X |  | X |  | X | X | [A] | MVP
BU3 | Coût final prévisionnel |  |  | X |  |  |  | X | [S] | V2
QR1 | Taux de libération des emprises | X | X |  |  |  |  | X | [M] | MVP
QR2 | Interférences réseaux traitées | X | X |  |  |  |  | X | [M] | MVP
QR3 | Âge des blocages ouverts |  | X |  |  |  |  | X | [M] | MVP
QR4 | Temps perdu à l'arrêt | X | X |  |  |  |  | X | [M] | MVP
QR5 | Aléas non prévus ouverts | X | X |  | X |  |  | X | [A] | V2
QR6 | Modification de consistance en cours |  | X |  | X |  |  | X | [A] | V2
QR7 | Non-conformité critique la plus ancienne |  |  |  | X |  |  | X | [A] | V2
QR8 | Incidents HSE graves |  |  |  | X | X |  | X | [A] | Vision
DO1 | Fraîcheur des données | [6 empty] | X | [M] | MVP
DO2 | Complétude | [6 empty] | X | [M] | MVP
DO3 | Cohérence | [6 empty] | X | [M] | MVP
PP1 | Fiabilité du planning hebdomadaire | X | X |  |  |  |  | X | [A] | V2
PP2 | Mobilisation effective | X | X |  |  |  |  | X | [A] | V2
PP3 | Causes de non-réalisation externes | X | X |  |  |  |  | X | [A] | V2
CO1 | Santé du contractant (0–100) | [6 empty] | X | [S] | MVP
CO2 | Concentration par contractant | [6 empty] | X | [S] | V2
CO3 | Part en parachèvement après résiliation | [5 empty] | X | X | [S] | MVP
CO4 | Projets en retard important | [6 empty] | X | [M] | MVP
CO5 | Projets à l'arrêt | [6 empty] | X | [M] | MVP
CO6 | Score de santé du portefeuille | [6 empty] | X | [S] | V2
GV1 | Blocages avec responsable et échéance | [6 empty] | X | [M] | MVP
GV2 | Avenants en attente de visa (CSM) |  | X | X |  |  | X | X | [M] | MVP
GV3 | Arbitrages échus | [6 empty] | X | [A] | V2
GV4 | Réceptions en attente |  | X |  | X |  |  | X | [A] | MVP
7. Correspondance alerte → interface (à valider en équipe)
X = l'alerte est notifiée dans l'interface. Aucune règle d'alerte n'existe aujourd'hui pour I5 · HSE (QR8 n'est relié à aucune règle).
Regle_ID | Nom | I1 · Terrain (mobile-first) | I2 · MO local | I3 · Financier | I4 · BET / CTC | I5 · HSE | I6 · Juridique | I7 · Pilotage CNED | Importance | Niveau
AL01 | Avant-coureur d'abandon |  | X | X |  |  |  | X | [A] | ROUGE
AL02 | Emprise bloquée critique | X | X |  |  |  |  | X | [M] | ROUGE
AL03 | Étranglement financier |  |  | X |  |  |  | X | [S] | ROUGE
AL04 | Dégradation contractant |  | X |  |  |  |  | X | [A] | ORANGE
AL05 | Déblocage critique qui approche | X | X |  |  |  |  | X | [A] | ORANGE
AL06 | Dérive de délai |  | X |  |  |  |  | X | [M] | ROUGE
AL07 | Sous-performance physique | X | X |  |  |  |  | X | [A] | ORANGE
AL08 | Dérive d'AE |  | X | X |  |  |  | X | [M] | ROUGE
AL09 | NC critique persistante |  | X |  | X |  |  | X | [A] | ROUGE
AL10 | Responsable de blocage absent | [6 empty] | X | [M] | ORANGE
AL11 | Paiement anormalement lent |  | X | X |  |  |  | X | [A] | ROUGE
AL12 | Maturation critique |  | X |  | X |  |  | X | [A] | ORANGE
AL13 | Dérive de délai extrême |  | X |  |  |  | X | X | [M] | ORANGE
AL14 | Avenant bloqué au visa |  | X |  |  |  | X | X | [M] | ORANGE
AL15 | Arrêt prolongé | X | X |  |  |  |  | X | [M] | ROUGE
AL16 | Données peu fiables | [6 empty] | X | [M] | ORANGE
AL17 | Blocage ancien | [6 empty] | X | [M] | ORANGE